Утвержден распоряжением

председателя контрольно-счетной комиссии Питерского муниципального района

Саратовской области

№-2р от 31.03.2014 г.

СТАНДАРТ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

Планирование работы

Контрольно-счетной комиссии

Питерского муниципального района Саратовской области

Содержание

| 1 | Общие положения | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Цель, задачи и принципы планирования работы Контрольно-счетной комиссии Питерского муниципального района Саратовской области | 3 |
| 3 | Формирование и утверждение плана работы Контрольно-счетной комиссии Питерского муниципального района Саратовской области | 4 |
| 4 | Форма, структура и содержание годового плана работы Контрольно-счетной комиссии Питерского муниципального района Саратовской области | 6 |
| 5 | Корректировка годового плана работы Контрольно-счетной комиссии Питерского муниципального района Саратовской области | 6 |
| 6 | Контроль исполнения годового плана работы Контрольно-счетной комиссии Питерского муниципального района Саратовской области | 7 |
| Приложение № 1 План работы Контрольно-счетной комиссии Питерского муниципального района Саратовской области на ____ год |  | 8 |

1 Общие положения

1.1 Стандарт финансового контроля Контрольно-счетной комиссии Питерского муниципального района Саратовской области (далее контрольно-счетной комиссии) "Планирование работы Контрольно-счетной комиссии Питерского муниципального района Саратовской области " (далее Стандарт) разработан в целях реализации ст. 10, 11,12 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов  Российской Федерации и муниципальных образований", а также положений Регламента Контрольно-счетной комиссии.

1.2 Целью настоящего Стандарта является установление общих принципов, правил и процедур планирования работы Контрольно-счетной комиссии.

1.3 Задачами настоящего Стандарта являются:

- определение целей, задач и принципов планирования;

- установление порядка формирования и утверждения годового плана работы Контрольно-счетной комиссии;

- определение требований к форме, структуре и содержанию годового плана работы Контрольно-счетной комиссии;

- установление порядка корректировки и контроля исполнения годового плана работы Контрольно-счетной комиссии.

2 Цель, задачи и принципы планирования работы

Контрольно-счетной комиссии

2.1 Контрольно-счетная комиссия строит свою работу на основе годового плана разрабатываемого исходя из необходимости обеспечения всестороннего системного контроля за формированием и использованием бюджетных средств.

Планирование осуществляется в целях эффективной организации осуществления внешнего муниципального финансового контроля, обеспечения выполнения контрольно-счетной комиссией законодательно установленных задач.

Планирование осуществляется с учетом всех видов и направлений деятельности контрольно-счетной комиссии.

2.2 Задачей планирования являются:

- определение приоритетных направлений деятельности контрольно-счетной комиссии;

- формирование годового плана работы контрольно-счетной комиссии.

2.3 Планирование основывается на системном подходе в соответствии со следующими принципами:

- сочетание среднесрочного и годового планирования;

- непрерывность планирования;

- комплексность планирования (охват планированием всех законодательно установленных задач и направлений деятельности контрольно-счетной комиссии);

- равномерность распределения контрольных мероприятий по главным распорядителям средств местного  бюджета;

- системная периодичность проведения мероприятий на объектах контроля;

- координация планов работы контрольно-счетной комиссии с планами работы других органов  финансового контроля.

3 Формирование и утверждение планов работы

контрольно-счетной комиссии

3.1 Формирование и утверждение годового  плана работы контрольно-счетной комиссии осуществляется с учетом положений Регламента контрольно-счетной комиссии и настоящего Стандарта. Годовой  план работы контрольно-счетной комиссии разрабатывается и утверждается ею самостоятельно.

3.2 Планирование деятельности контрольно-счетной комиссии осуществляется с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на основании поручений Собрания депутатов Питерского муниципального района, предложений и запросов высших должностных лиц Саратовской области (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), Главы Питерского муниципального района, которые направляются в контрольно-счетную комиссию для включения их в годовой план до 1 декабря года, предшествующего планируемому.

3.3 Поступившие в годовой план работы контрольно-счетной комиссии в установленный срок поручения, предложения и запросы субъектов, указанных в пункте 3.2, подлежат обязательному рассмотрению контрольно-счетной комиссией.

3.4 Поручения Собрания депутатов Питерского муниципального района подлежат обязательному включению в годовой план контрольно-счетной комиссии. Контрольно-счетная комиссия вправе отклонить включение в годовой план предложений и запросов, если их выполнение выходит за пределы полномочий контрольно-счетной комиссии, либо если контрольное мероприятие по тому же предмету и за тот же период уже было проведено контрольно-счетной комиссией или иным органом муниципального финансового контроля. В этом случае в 30-дневный срок со дня получения предложений и запросов контрольно-счетной комиссией направляется мотивированный ответ с указанием причины отклонения.

3.5 При формировании проекта годового плана работы контрольно-счетной комиссии также рассматриваются предложения, поступившие от Счетной палаты Саратовской области и правоохранительных органов, по проведению совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по вопросам, относящимся к компетенции контрольно-счетной комиссии.

При подготовке предложений в проект годового плана работы контрольно-счетной комиссии о проведении контрольных мероприятий с участием других контрольных и правоохранительных органов, с ними должны быть предварительно согласованы сроки проведения и объекты контрольных мероприятий.

3.6  Обобщение поступивших поручений, предложений, запросов в виде проекта годового плана работы контрольно-счетной комиссии осуществляется в срок до 10 декабря.

3.7 Годовой план работы контрольно-счетной комиссии утверждается распоряжением Председателя контрольно-счетной комиссии в срок до 31 декабря.

3.8 Формирование годового плана работы контрольно-счетной комиссии включает осуществление следующих действий:

- рассмотрение поручений, предложений и запросов, поступивших в контрольно-счетную комиссию для включения в годовой план работы контрольно-счетной комиссии;

- составление проекта годового плана работы контрольно-счетной комиссии;

- утверждение годового плана работы контрольно-счетной комиссии.

Форма годового плана работы контрольно-счетной комиссии приведена в приложении № 1.

3.9 Наименование планируемого контрольного или экспертно-аналитического мероприятия должно иметь четкую, однозначную формулировку его предмета, который обязан соответствовать полномочиям контрольно-счетной комиссии, установленным ст.9 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов  Российской Федерации и муниципальных образований".

В случае планирования проведения совместного контрольного (экспертно-аналитического)  мероприятия в его наименовании указываются органы (организации) совместно с которыми планируется проведение мероприятия.

3.10 Основанием для включения контрольного, экспертно-аналитического мероприятия в проект годового плана работы контрольно-счетной комиссии могут являться:

- нормы Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", Закона Саратовской области от 16.01.2008 г. № 3-ЗСО "О бюджетном процессе в Саратовской области";

- поручения Собрания депутатов Питерского муниципального района, предложения  и запросы главы Питерского муниципального района;

- решение Председателя контрольно-счетной комиссии.

3.11 Выбор предмета контрольного, экспертно-аналитического мероприятия должен быть обоснован по следующим критериям:

- соответствие предмета мероприятия задачам и функциям контрольно-счетной комиссии;

- актуальность предмета мероприятия.

При планировании проведения контрольного мероприятия в указанном обосновании также учитываются следующие критерии:

- наличие рисков в рассматриваемой сфере формирования или использования муниципальных средств и (или) деятельности объектов мероприятия, которые потенциально могут приводить к негативным результатам;

- объем муниципальных средств, подлежащих контролю в данной сфере и (или) используемых объектами мероприятия;

- сроки и результаты проведения предшествующих контрольных мероприятий в данной сфере и (или) на данных объектах (сроки проведения предшествующих мероприятий указываются в обязательном порядке).

3.12 Годовой план работы контрольно-счетной комиссии должен формироваться таким образом, чтобы он был реально выполнимым и создавал условия для качественного выполнения планируемых мероприятий в установленные сроки.

Проект годового плана работы контрольно-счетной комиссии должен формироваться исходя из полного использования годового объема служебного времени каждого сотрудника контрольно-счетной комиссии.

4 Форма, структура и содержание годового плана работы

контрольно-счетной комиссии

4.1 Годовой план работы контрольно-счетной комиссии имеет табличную форму.

4.2 Годовой план работы  формируется по следующим разделам:

- контрольная работа;

- экспертно-аналитическая работа;

- организационно-методическая работа;

- информационная деятельность.

4.3 В годовом плане работы указываются номер мероприятия, наименование мероприятия, срок проведения мероприятия, ответственный за проведение мероприятия.

5 Корректировка годового и текущих планов работы

контрольно-счетной комиссии

5.1 Корректировка годового плана работы контрольно-счетной комиссии осуществляется на основании распоряжений Председателя контрольно-счетной комиссии.

5.2 В течение года, на который был утвержден план, Собрание депутатов Питерского муниципального района, комиссии Собрания депутатов Питерского муниципального района вправе направлять в контрольно-счетную комиссию свои предложения о включении дополнительных вопросов в годовой план контрольно-счетной комиссии. Данные предложения рассматриваются контрольно-счетной комиссией и либо включаются в годовой план, либо отклоняются. В случае отклонения предложений в 30-дневный срок со дня их получения контрольно-счетной комиссией направляется мотивированный ответ с указанием причины отклонения.

5.3  Корректировка годового плана работы контрольно-счетной комиссии также может осуществляться в случае:

- поступления запросов от правоохранительных органов;

- выявления в ходе подготовки или проведения контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия существенных обстоятельств, требующих изменения наименования, перечня объектов, сроков проведения мероприятия;

- принятия решения Председателем контрольно-счетной комиссии о необходимости проведения дополнительного контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия.

При внесении изменений в годовой план работы контрольно-счетной комиссии необходимо исходить из минимизации их корректировки.

5.4 Корректировка годового плана работы контрольно-счетной комиссии может осуществляться в виде:

- изменения наименования мероприятий;

- изменения перечня объектов мероприятия;

- исключения мероприятий из плана;

- включения дополнительных мероприятий в план.

5.5  Внесение изменений в годовой план работы контрольно-счетной комиссии оформляется распоряжением Председателя контрольно-счетной комиссии.

6 Контроль исполнения годового плана работы

контрольно-счетной комиссии

6.1 Основной задачей контроля исполнения годового плана работы контрольно-счетной комиссии является обеспечение своевременного, полного и качественного выполнения мероприятий, включенных в годовой план работы контрольно-счетной комиссии.

6.2 Контроль за исполнением годового плана работы контрольно-счетной комиссии осуществляется Председателем контрольно-счетной комиссии.

Приложение № 1

Утвержден распоряжением Председателя контрольно-счетной комиссии Питерского муниципального района

Саратовской области

№ _______ от ________2____  г.

План работы контрольно - счетной комиссии

Питерского муниципального Саратовской области района  на _____ год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. Контрольная работа 1………………………… 2………………………… |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 2. Экспертно - аналитическая работа 1………………………… 2………………………… |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 3. Организационно-методическая работа 1………………………… 2………………………… |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 4. Информационная деятельность 1………………………… 2………………………… |  |  |  |