

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПИТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 1 марта 2018 года №72

с. Питерка

Об утверждении муниципальной Программы

«Летняя занятость детей и подростков Питерского

муниципального района на 2018-2020 годы»

На основании постановления Правительства Саратовской области от 30 декабря 2009 года №681-П «Об организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей», в целях создания условий для полноценного оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков Питерского муниципального района в летнее время, администрация Питерского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Летняя занятость детей и подростков Питерского муниципального района на 2018-2020 годы»согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования на официальном сайте администрации Питерского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района по социальной сфере Брусенцеву Т.В.

Глава муниципального района С.И. Егоров

Приложение к постановлению администрации муниципального района от 1 марта 2018 года №72

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

«Летняя занятость детей и подростков Питерского

муниципального района на 2018-2020 годы» (далее – Программа)

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование**  **Программы:** | Летняя занятость детей и подростков Питерского муниципального района на 2018-2020 годы |
| **Основание для разработки Программы:** | Постановление Правительства Саратовской области от 30 декабря 2009 года №681-П «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей» |
| **Заказчик**  **Программы:** | Администрация Питерского муниципального района |
| Основные разработчики **Программы:** | Муниципальное учреждение Управление образования администрации Питерского муниципального района |
| **Цели и задачи** Программы: | -обеспечение занятости детей и подростков в летний период;  - сохранение инфраструктуры детского отдыха;  - укрепление материально-технической базы лагерей с дневным пребыванием;  - совершенствование подготовки педагогических кадров для работы с детьми в лагерях с дневным пребыванием;  - создание благоприятных условий для развития творческих способностей детей и подростков. |
| **Ожидаемые результаты**  **Программы** | Качественное обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков |
| **Объем и источники финансирования**  **Программы:** | Объем средств из муниципального бюджета составляет:  на 2018 год– 308**,**400 тыс. руб. (прогнозно)  на 2019 год– 338,400 тыс. руб. (прогнозно)  на 2020 год– 345,400 тыс. руб.(прогнозно) |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решени****я программными методами**

Детский отдых летом – это залог не только хорошей успеваемости в школе, но и здоровья ребенка.

Во исполнение постановления Правительства Саратовской области от 30 декабря 2009 года №681-П «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей» и с целью проведения оздоровительной кампании, направленной на сохранение здоровья, организацию отдыха и занятости подрастающего поколения в муниципальном районе, разработана муниципальная Программа «Летняя занятость детей и подростков Питерского муниципального района на 2017-2018 годы» (далее - Программа). Программа включает комплекс мероприятий по организационное и обеспечению отдыха и оздоровления детей, в котором предусмотрено методическое, организованное и финансовое обеспечение отдыха и оздоровления детей, развитие системы подготовки кадров, обеспечение безопасности пребывания детей в организациях отдыха и оздоровления.

На территории муниципального района функционируют оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, созданные на базе образовательных учреждений, все они имеют различную ведомственную принадлежность. Совершенствование механизмов межведомственного взаимодействия по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей - одно из ведущих направлений государственной политики в сфере каникулярной занятости. Сотрудничество различных служб и ведомств, призванных обеспечить занятость детей и подростков, позволит существенно увеличить финансирование летней кампании, создать необходимые условия для отдыха и оздоровления, разнообразить формы работы с детьми.

За предыдущие годы накоплен определенный опыт, как в организации, так и в содержании работы с детьми и подростками в каникулярное время. Также активную работу во время летнего периода ведут организации дополнительного образования детей, функционирующих на территории Питерского муниципального района: муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества Питерского района», муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа с. Питерка» Питерского района. Несмотря на это, в вопросах занятости детей в летнее время, в организации летнего отдыха сохраняется много проблем, которые требуют решения:

- рост заболеваемости детей, которая за последние три года имеет тенденцию к увеличению;

- увеличение количества многодетных семей, неполных семей, малообеспеченных семей, которые не имеют возможности организовать полноценное питание и оздоровление детей.

Программа позволит обеспечить эффективное взаимодействие органов местного самоуправления и заинтересованных ведомств и учреждений, а также определить мероприятия, финансирование которых будет обеспечено бюджетными источниками.

**2. Цели и задачи Программы**

**-**обеспечение занятости детей и подростков в летний период;

- сохранение инфраструктуры детского отдыха;

- укрепление материально-технической базы лагерей с дневным пребыванием;

- совершенствование подготовки педагогических кадров для работы с детьми в лагерях с дневным пребыванием;

- создание благоприятных условий для развития творческих способностей детей и подростков.

**3. Контроль за ходом выполнения Программы**

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляется заместителем главы администрации Питерского муниципального района по социальной сфере.

**4. Ожидаемые результаты реализации Программы**

Качественное обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков муниципального района.

**5. Комплекс мероприятий Программы «Летняя занятость детей и подростков Питерского муниципального района**

**на 2018-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия | Срок испол-нения | Исполнители | Источник финанси-рования | *2018 год*  *(Прог-нозно) тыс. руб.* | *2019 год*  *(Прог-нозно) тыс. руб.* | *2020 год*  *(Прог-нозно) тыс. руб.* |
| 1. | Подготовка материально-технической базы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием к летнему сезону | 2018-2020 годы | муниципальное учреждение Управление образования администрации Питерского муниципального района (далее – Управление образования),  руководители общеобразователь-ных организаций | Внебюд-жетные средства | 22 | 25 | 30 |
| 2. | Организация проведения медицинского осмотра работников оздоровительных лагерей в государственном учреждении здравоохранения Саратовской области «Питерская районная больница» | 2018-2020 годы | руководители общеобразователь-ных организаций | муници-пальный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Организация питания в лагерях с дневным пребыванием детей | 2018-2020 годы | Управление образования,  руководители общеобразователь-ных организаций | муници-пальный бюджет | 308,4 | 338,4 | 345,4 |
| 4. | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Питерского района, в том числе: детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  детей из многодетных семей, детей и подростков, состоящих на учете в правоохранительных органах, детей из семей, находящихся в СОП, детей работников бюджетной сферы | 2018-2020 годы | Управление образования,  руководители общеобразователь-ных организаций | муници-пальный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Проведение в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием фестиваля детского творчества, Спартакиады | 2018-2020 годы | Управление образования,  руководители общеобразователь-ных организаций | муници-пальный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Организация работы учащихся в составе трудовых и ремонтных бригад | 2018-2020 годы | Управление образования,  руководители общеобразовательных организаций | муници-пальный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Организация временной трудовой занятости обучающихся через государственное казенное учреждение Саратовской области «Центр занятости населения Питерского района» в соответствии с программой  « Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» | 2018-2020 годы | Управление образования,  руководители общеобразовательных организаций,  государственное казенное учреждение Саратовской области «Центр занятости населения Питерского района» (по согласованию) | муници-пальный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Организация отдыха детей и подростков, занимающихся в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа с. Питерка», и муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования «Дом детского творчества Питерского района» | 2018-2020 годы | руководители учреждений дополнительного образования | муници-пальный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Организация культурно - досуговых мероприятий муниципальными учреждениями культуры и искусства | 2018-2020 годы | Управление образования,  Управление культуры и кино администрации Питерского района | муници-пальный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Организация семинаров: начальников лагерей с дневным пребыванием, медицинских работников, поваров | 2018-2020 годы | Управление образования, органы Юго-Восточного территориального отдела  Управления Роспотребнадзора  по Саратовской области  в Краснокутском районе (по согласованию), органы отдела надзорной деятельности по Краснокутскому, Александрово- Гайскому Новоузенскому, и Питерскому районам  ( по согласованию) | муници-пальный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Организация отдыха детей в летних оздоровительных загородных лагерях (приобретение путевок в детско-оздоровительные лагеря) | 2018-2020 годы | Управление образования | муници-пальный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Доставка детей в загородные лагеря | 2018-2020 годы | Управление образования, руководители общеобразователь-ных организаций | муници-пальный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: 992,2 |  |  |  | 308,4 | 338,4 | 345,4 |

ВЕРНО: руководитель аппарата администрации

муниципального района И.А. Серяпина