

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПИТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

 **САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 22 марта 2022 года №97

с. Питерка

Об утверждении муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья»

В целях улучшения демографических показателей, снижения смертности от основных причин, раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, профилактики заболеваний, воспитания приверженности к здоровому образу жизни среди всех возрастных групп населения Питерского муниципального района, руководствуясь Уставом Питерского муниципального района, администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Укрепление общественного здоровья» согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Питерского муниципального района информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://питерка.рф/.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района по социальной сфере.

Глава муниципального района А.А.Рябов

Приложение к постановлению администрации Питерского муниципального района от 22 марта 2022 года №97

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья» (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | - Конституция Российской Федерации;- Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;- Федеральный закон от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;-Постановление Правительства Саратовской области от 16 апреля 2020 года №287-П «Об утверждении региональной программы Саратовской области «Укрепление общественного здоровья». |
| Заказчик и координатор Программы | Администрация Питерского муниципального района. |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Питерская районная больница» (по согласованию). |
| Цели и задачи Программы | - снижение смертности населения района от основных причин, в том числе среди трудоспособного населения;- улучшение демографических показателей до значений среднеобластного уровня;- воспитание ответственного отношения к своему здоровью;- повышение уровня информированности населения о факторах риска развития заболеваний, профилактических мероприятиях, направленных на сохранение здоровья, раннюю диагностику заболеваний, приверженность к лечению, а также регулярное обследование в рамках диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. |
| Система программных мероприятий | Программа охватывает основные аспекты здорового образа жизни, в том числе физической активности, рационального питания, негативного отношения к потреблению алкоголя и табака, среди детей и подростков в общеобразовательных и дошкольных учреждениях. Достижение целей и задач Программы обеспечивается выполнением мероприятий, объединенных в разделы:Раздел 1. Проведение информационно-коммуникационной компании, направленной на формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание, отказ от вредных привычек, профилактику заболеваний полости рта, охрану репродуктивного здоровья мужчин.Раздел 2. Разработка и внедрение корпоративных программ укрепление здоровья работающих.Раздел 3. Популяционная профилактика неинфекционных заболеваний, в том числе сердечнососудистых и онкологических, заболеваний полости рта, репродуктивной системы мужчин; пропаганда здорового образа жизни.Раздел 4. Проведение мероприятий, направленных на выявление и коррекцию факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний.Раздел 5. Проведение мероприятий, направленных на выявление и коррекцию факторов риска развития сердечнососудистых заболеваний.Раздел 6. Проведение мероприятий, направленных на выявление и коррекцию факторов риска развития онкологических заболеваний.Раздел 7. Организация и проведение информационно-образовательных мероприятий среди детей и подростков.Раздел 8. Проведение мероприятий в трудовых коллективах. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение уровня гражданской сознательности в части сохранения и воспитания ответственного отношения к здоровому образу жизни, улучшение демографических показателей, снижение смертности среди населения, снижение пристрастия населения к вредным привычкам. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование не предусмотрено. |
| Сроки реализации Программы | 2022-2026 годы. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Координацию и контроль за исполнением мероприятий программы осуществляют заместитель главы администрации муниципального района по социальной сфере, главный врач государственного учреждения здравоохранения Саратовской области «Питерская районная больница» (по согласованию). |

1. Общая характеристика

Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья» разработана в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография».

Муниципальная программа предусматривает мероприятия, направленные на укрепление общественного здоровья путём пропаганды здорового образа жизни, отказа от вредных привычек, ответственного отношения к своему здоровью, своевременного обращения в медицинские организации с профилактической целью для прохождения диспансеризации и профилактического медицинского осмотра, раннего выявления факторов риска хронических неинфекционных заболеваний и их коррекции.

Информирование о факторах риска хронических неинфекционных заболеваний и создание мотивации к ведению здорового образа жизни осуществляется на популяционном, групповом и индивидуальном уровнях.

Срок реализации муниципальной программы — 2022-2026 годы.

Муниципальная программа носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевых показателей национального проекта «Демография», а также способствует достижению целей других региональных и федеральных проектов.

1.1 Географическая характеристика Питерского района

Питерский район расположен на крайнем юго-востоке Левобережья. Границы: на юго-востоке – с республикой Казахстан, на юге – с Волгоградской областью, на западе – с Краснокутским, на севере – с Фёдоровским и Ершовским, на востоке – с Новоузенским районами Саратовской области.

Районный центр размещается в селе Питерка, удаленном от Саратова на 180 км. В настоящее время в состав Питерского района входит 8 муниципальных образований (43 населённых пункта).

Площадь района - 2,6 тыс. кв.км. Протяженность: с запада на восток – 63 км, с севера на юг – 66 км.

Территория района находится в бассейне реки Малый Узень, протяженность которой на территории района составляет более 100 км.

На территории района имеются небольшие запасы песка, глины, месторождение природного газа. Основная деятельность района - сельскохозяйственное производство.

Промышленность представлена предприятиями, перерабатывающие сельскохозяйственное сырье.

Территория района находится в зоне сухих степей, поэтому почвы формируются в условиях засушливого климата и разреженного растительного покрова. Преобладают каштановые карбонатные и солонцеватые почвы. Гумусовый горизонт менее мощный, чем у черноземов, но почвы достаточно плодородны и могут давать высокие урожаи при искусственном орошении.

1.2 Демографические характеристики

На территории Питерского района по состоянию на 1 января 2022 года проживает 15437 человек.

Численность населения Питерского района по полу и возрасту:

дети (0-14 лет) — 2426 человека, из них мальчики — 1272, девочки — 1154; подростки (15-17 лет) — 505 человек, из них юноши — 246, девушки — 259; взрослые 18 лет и старше — 12506 человек, из них мужчины — 5902, женщины — 6609, трудоспособного возраста — 8176 человек, из них мужчины — 4549, женщины — 3627; старше трудоспособного — 4330 человек, из них мужчины — 1353, женщины — 2977.

1.3 Заболеваемость и смертность от неинфекционных заболеваний в динамике

По данным Саратовстата, численность населения Питерского района на 1 января 2022 года составила 15437 человек.

Население района за год сократилось на 1,2 процента (на 193 человека). Снижение численности населения обусловлено как естественной, так и миграционной убылью населения.

По итогам 2021 года в районе родилось 108 детей, что на 5,9 процентов меньше в сравнении с 2020 годом (родилось 102 ребенка). Коэффициент рождаемости составил 7,0 на 1000 населения (2020 год — 6,5 на 1000 населения).

При сравнительном анализе смертности в Питерском районе в 2021 и 2020 годах отмечается увеличение общей смертности на 19,4 процента:

2021 год — 277 человек (17,9 человек на 1000 населения),

2020 год — 232 человека (14,8 человек на 1000 населения).

Снижение показателя по Саратовской области (20,6 человек на 1000 населения) составляет 13,1 процента.

Естественная убыль населения:

2021 год — 10,9 на 1000 населения (показатель по Саратовской области 12,9 на 1000 населения),

2020 год - 8,3 на 1000 населения (показатель по Саратовской области 8,3 на 1000 населения).

Снижение показателя по Саратовской области составляет 15,5 процентов.

Основной причиной смертности населения являются болезни системы кровообращения (46,9 процентов от всех умерших):

2021 год — 130 человек (1039,5 человека на 100 тысяч населения),

2020 год — 123 человека (973,9 человека на 100 тысяч населения).

Отмечается увеличение количества умерших от болезней системы кровообращения на 6,7 процентов и превышение на 7,8 процента показателя по Саратовской области (964 человека на 100 тысяч населения).

Доля умерших от болезней системы кровообращения в возрасте 75 лет и старше составила 56,9 процента.

Смертность от внешних причин в 2021 году снизилась на 11,1 процента:

2021 год — 8 человек (51,8 человека на 100 тысяч населения),

2020 год — 9 человек (57,6 человека на 100 тысяч населения).

Данный показатель ниже на 122 процента показателя по Саратовской области (124,1 человека на 100 тысяч населения).

Смертность от новообразований увеличилась на 14,3 процента и снизилась на 8,7 процента от показателя по Саратовской области (228,1 человека на 100 тысяч населения):

2021 год — 32 человека (207,3 человека на 100 тысяч населения),

2020 год — 28 человек (179,1 человека на 100 тысяч населения).

Смертность от болезней органов пищеварения в 2021 году снизилась на 37,5 процентов:

2021 год — 5 человек (32,3 человека на 100 тысяч населения),

2020 год — 8 человек (51,2 человека на 100 тысяч населения).

Снижение от показателя по Саратовской области (112,8 человека на 100 тысяч населения) составило 12,8 процентов.

Смертность от болезней органов дыхания увеличилась на 25 процентов и снизилась на 38,9 процента показателя по Саратовской области (106,1 человека на 100 тысяч населения):

2021 год — 10 человек (64,8 человека на 100 тысяч населения),

2020 год — 8 человек (51,2 человека на 100 тысяч населения).

Смертность населения в трудоспособном возрасте в 2021 году снизилась по сравнению с 2020 годом на 9,8 процента.

Смертность мужчин в трудоспособном возрасте от всех причин составила 725,4 человека на 100 тысяч населения.

Смертность женщин в трудоспособном возрасте от всех причин составила 358,4 человека на 100 тысяч населения.

Показатель смертности от болезней системы кровообращения в 2021 году в трудоспособном возрасте повысился на 11,1 процента:

2021 год — 10 человек (122,3 человека на 100 тысяч населения),

2020 год — 9 человек (110,1 человека на 100 тысяч населения).

Данный показатель ниже на 7,4 процента показателя по Саратовской области (132 человека на 100 тысяч населения).

Смертность от травм и отравлений в трудоспособном возрасте снизилась на 18,2 процента:

2021 год — 9 человек (110,1 человека на 100 тысяч населения),

2020 год — 11 человек (131,2 человека на 100 тысяч населения).

Снижение от показателя по Саратовской области (124,8 человека на 100 тысяч населения) составил 11,8 процента.

Смертность в трудоспособном возрасте от новообразований в 2021 году повысилась на 25 процентов:

2021 год — 9 человек (110,1 человека на 100 тысяч населения),

2020 год — 9 человек (107,4 человека на 100 тысяч населения).

Отмечается снижение на 114 процентов от показателя по Саратовской области (124,2 человека на 100 тысяч населения).

На территории района отмечена многолетняя тенденция увеличения численности населения старше трудоспособного возраста, что свидетельствует о демографическом старении населения района. Доля лиц старше трудоспособного возраста в структуре общей численности населения за последнее десятилетие увеличилась на 6,2 процента и на начало года составила более 28 процентов. В среднесрочной перспективе данная динамика будет продолжена на фоне снижения численности трудоспособного населения, что может привести к росту числа умерших за счет высокой смертности лиц старше трудоспособного возраста.

1.4 Заболеваемость населения злокачественными образованиями

Питерский район входит в число районов, где отмечается высокий уровень онкозаболеваемости. На диспансерном учете у врача онколога состоит 316 человек.

Первичная заболеваемость онкопатологией в 2021 году повысилась по сравнению с 2020 годом на 26,6 процента и составила в 2021 году 291,5 случая на 100 тысяч населения, в 2020 году — 230,3 случая на 100 тысяч населения, что выше на 5,9 процента показателя по Саратовской области (275,3 случая на 100 тысяч населения.).

В 2021 году отмечено:

- снижение выявляемости злокачественной патологии на ранних стадиях по сравнению с прошлым годом на 62,5 процента и составило 55,6 процента, что ниже целевого показателя по Саратовской области на 8,1 процента;

- увеличение числа пациентов умерших до 1 года от момента постановки диагноза на 0 процентов по сравнению с 2020 годом.

В 2021 году профилактические медицинские осмотры прошли 4144 женщины, что составило 62,1 процента от плана на 2020 год. Онкоцитологические исследования были проведены всем осмотренным женщинам. Случаев рака шейки матки не выявлено.

Маммографические исследования проведены 52 женщинам, выявлено 18 случаев патологии молочной железы, из них 2 случая с подозрением на онкологические заболевания. Все пациентки направлены в Государственное учреждение здравоохранения «Областной клинический онкологический диспансер».

Проведено обследований на онкомаркеры у 77 мужчин, выявлено 15 положительных реакций. Из них онкологические заболевания не диагностированы.

Ведущими локализациями онкологических заболеваний являются гениталии (28,8 процента), кишечник (10,4 процента), легкие (5,3 процента).

Показатель смертности от новообразований в 2021 году составил 207,3 человека на 100 тысяч населения, что ниже показателя по Саратовской области на 9,1 процента.

1.5 Характеристика службы медицинской профилактики и доступность имеющихся ресурсов в области общественного здоровья

Профилактическая служба Питерского района представлена кабинетом (отделением) медицинской профилактики. В кабинете медицинской профилактики работают врач и 2 человека среднего медицинского персонала. Координацию профилактической работы осуществляет государственное учреждение здравоохранения «Саратовский областной центр медицинский профилактики».

Кабинет медицинской профилактики является ключевым звеном в организации профилактической работы, в том числе проведении диспансеризации, профилактических медицинских осмотров взрослого населения, коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, динамическом наблюдении за пациентами, имеющими высокий сердечнососудистый риск.

Специалисты кабинета медицинской профилактики проводят обучение граждан правилам оказания первой помощи при жизнеугрожающих состояниях, организуют и принимают участие в проведении мероприятий по пропаганде здорового образа жизни среди населения, в том числе в рамках проведения массовых акций и информационных кампаний.

1.6 Общая характеристика системы управления здравоохранением

Министерство здравоохранения Саратовской области является органом исполнительной власти Саратовской области, наделенным полномочиями и осуществляющим функции в установленных Положением о министерстве здравоохранения Саратовской области сферах деятельности.

Оказание медицинской помощи жителям Питерского района осуществляется силами Государственного учреждения здравоохранения Саратовской области «Питерская районная больница» (ГУЗ СО «Питерская РБ»). В структуру районной больницы входят 13 фельдшерско-акушерских пунктов, 3 врачебных амбулатории, 2 отделения врача общей практики. Создано 2 домовых хозяйства.

Поликлиника рассчитана на 150 посещений в смену, имеется 4 терапевтических участка, стационар рассчитан на 68 коек.

1.7 Распространенность факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний

По итогам 2021 года основными факторами риска хронических неинфекционных заболеваний среди взрослого населения в Питерском районе являлись:

избыточный вес – 28,4 процента;

высокий и очень высокий сердечнососудистый риск – 24,2 процента;

гиподинамия – 21,2 процента;

повышенный уровень артериального давления – 18,8 процента;

повышенный уровень глюкозы – 15,8 процента;

пагубное потребление алкоголя – 14,2 процента;

курение – 12,1 процента;

нерациональное питание - 12 процентов.

8 Волонтерские организации в сфере здравоохранения

В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 24 января 2018 года № 32-П «О создании Совета по вопросам добровольчества (волонтерства) в Саратовской области» в целях обеспечения эффективного взаимодействия по вопросам подготовки и реализации добровольчества (волонтерства) при администрации Питерского района создан Совет по вопросам добровольчества (волонтерства) в районе, который является постоянно действующим совещательным консультативным органом.

В целях реализации Стратегии поддержки добровольческой деятельности в сфере охраны здоровья в ГУЗ СО «Питерская РБ» создана консультативная группа по добровольчеству в сфере охраны здоровья, ответственным за развитие добровольчества и взаимодействие с волонтерским сообществом является заместитель главного врача ГУЗ СО «Питерская РБ» по медицинскому обслуживанию населения.

Проводится мониторинг потребности в волонтерской помощи. Основными направлениями привлечения волонтеров являются: содействие популяризации здорового образа жизни, помощь в проведении просветительских мероприятий среди населения, проведении донорских акций и других мероприятий, раздача информационных материалов населению, организация досуговых мероприятий для детей.

1. Цели и задачи Программы

Целью муниципальной программы является снижение смертности населения района от основных причин, в том числе среди трудоспособного населения, улучшение демографических показателей до значений среднеобластного уровня.

Основная задача — воспитание ответственного отношения к своему здоровью, повышение уровня информированности населения о факторах риска развития заболеваний, профилактических мероприятиях, направленных на сохранение здоровья, раннюю диагностику заболеваний, приверженность к лечению, а также регулярное обследование в рамках диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.

Одно из основных направлений — пропаганда здорового образа жизни, в том числе физической активности, рационального питания, негативного отношения к потреблению алкоголя и табака, среди детей и подростков в общеобразовательных и дошкольных учреждениях.

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении №1 к муниципальной программе.

1. Целевые показатели Программы

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы представлены в приложении №2 к муниципальной программе.

1. Финансовое обеспечение реализации Программы

Бюджетных ассигнований на реализацию Программы - не требуется.

5. Ожидаемые результаты реализации Программы

Эффективность реализации мероприятий, предусмотренных Программой вытекает из ожидаемых результатов в ходе ее выполнения. Важнейшим результатом реализации Программы станет снижение уровня смертности населения района от основных причин, в том числе среди трудоспособного населения; повышение уровня информированности населения о факторах риска развития заболеваний, профилактических мероприятиях, направленных на сохранение здоровья, раннюю диагностику заболеваний, приверженность к лечению, а также регулярное обследование в рамках диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.

Реализация Программы позволит сформировать ответственное отношение к своему здоровью и негативное отношение к потреблению алкоголя и табака, иным вредным привычкам; будет способствовать формированию у населения района потребности в физическом совершенствовании, регулярных занятиях физической культурой и спортом.

6. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы

В ходе реализации Программы возможно возникновение некоторых рисков, приводящих к экономическим потерям, негативным социальным последствиям, а также к невыполнению основных целей и задач Программы.

Риски реализации Программы разделены на внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя Программы, и внешние, наступление или отсутствие, которых не зависит от действий ответственного исполнителя Программы. Внутренние риски могут являться следствием:

- несовершенства системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой Программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов;

- низкой исполнительской дисциплины ответственного исполнителя, ответственного за выполнение мероприятий Программы;

 - несвоевременности разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий Программы.

Для предотвращения и минимизации рисков планируется принять определённые меры:

- организация мониторинга, хода реализации мероприятий Программы и выполнение Программы в целом, позволяющего своевременно принять управленческие решения о более эффектном использовании ресурсов Программы;

Внешние риски могут являться вследствие возникновения крупной техногенной или экологической катастрофы, кризисных явлений в экономике.

Для минимизации внешних рисков будет осуществляться прогнозирование реализации Программы с учётом возможного ухудшения социальной и экономической ситуации.

7. Реализация мероприятий и контроль за ходом выполнения Программы

Ответственными исполнителями реализации мероприятий Программы являются работники государственного учреждения здравоохранения Саратовской области «Питерская районная больница» (по согласованию).

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляют заместитель главы администрации муниципального района по социальной сфере и главный врач государственного учреждения здравоохранения Саратовской области «Питерская районная больница» (по согласованию).

Приложение №1 к муниципальной программе «Укрепление общественного здоровья»

Перечень мероприятий

муниципальной программы Питерского района Саратовской области «Укрепление общественного здоровья»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Документ |
| Начало | Окончание |
| 1. | Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание, отказ от вредных привычек, профилактику заболеваний полости рта, охрану репродуктивного здоровья мужчин | 01.04.2022 | 31.12.2026 | Главный врач ГУЗ СО «Питерская РБ» (по согласованию), администрация муниципального района | Отчёт о проведённой информационно-коммуникационной кампании |
| 1.1 | Обеспечение информационного сопровождения деятельности ГУЗ СО «Питерская РБ» по вопросам формирования системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание, отказ от вредных привычек, профилактику заболеваний полости рта, охрану репродуктивного здоровья мужчин | 01.04.2022 | 31.12.2026 | Главный врач ГУЗ СО «Питерская РБ» (по согласованию), заведующий поликлиникой (по согласованию) | Ежегодный отчет о результатах с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно- информационныхматериалов |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Документ |
| Начало | Окончание |
| 1.1.1 | Оформление и актуализация информации тематических стендов, уголков по вопросам укрепления здоровья, профилактики неинфекционных заболеваний | 01.04.2022 | 31.12.2026 | Главный врач ГУЗ СО «Питерская РБ» (по согласованию), заведующий поликлиникой (по согласованию), фельдшеры ФАП (по согласованию) | Ежегодный фотоотчёт |
| 1.1.2 | Трансляция аудио- и видеороликов в ГУЗ СО «Питерская РБ» | 01.04.2022 | 31.12.2026 | Главный врач ГУЗ СО «Питерская РБ» (по согласованию),заместитель главного врача ГУЗ СО «Питерская РБ» по медицинскому обслуживанию населения (по согласованию) | Отчёт о работе ГУЗ СО «Питерская РБ» |
| 1.1.4 | Активное использование сайтов ГУЗ СО «Питерская РБ» и администрации Питерского района для пропаганды здорового образа жизни, повышения информированности по вопросам укрепления здоровья, профилактики неинфекционных заболеваний | 01.04.2022 | 31.12.2026 | Главный врач ГУЗ СО «Питерская РБ» (по согласованию), заведующий поликлиникой (по согласованию),администрация Питерского района | Отчёт о работе ГУЗ СО «Питерская РБ» |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Документ |
| Начало | Окончание |
| 1.1.4 | Реализация тематических проектов в средствах массовой информации: размещение информационных статей в печатных средствах массовой информации; ведение аккаунтов в социальных сетях | 01.04.2022 | 31.12.2026 | Главный врач ГУ3 СО «Питерская РБ» (по согласованию), администрация Питерского района | Отчет о реализации тематических проектов в средствах массовой информации |
| 1.1.5 | Проведение анализа информационного пространства, оценка эффективности рекламно-информационных кампаний (ежегодно) | 01.04.2022 | 31.12.2026 | Администрация Питерского района | Заключение обэффективностирекламно-информационныхкампаний |
| 2. | Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья работающих | 01.04.2022 | 31.12.2026 | Главный врач ГУЗ СО «Питерская РБ» (по согласованию), заведующий поликлиникой (по согласованию), работодатели (по согласованию) | Внедренные корпоративные программы укрепления здоровья работающих |
| 2.1 | Разработка корпоративных программ для работающих | 01.04.2022 | 31.12.2022 | Главный врач ГУЗ СО «Питерская РБ» (по согласованию), заведующий поликлиникой (по согласованию), работодатели (по согласованию) | Корпоративная программа, согласованная с работодателем |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Документ |
| Начало | Окончание |
| 2.2 | Заключение соглашений с работодателями |  | 31.12.2026 | Главный врач ГУЗ СО «Питерская РБ» (по согласованию), работодатели (по согласованию) | Подписанные соглашения о сотрудничестве |
| 2.3 | Внедрение корпоративных программ на предприятиях |  | 31.12.2026 | Главный врач ГУЗ СО «Питерская РБ» (по согласованию), заведующий поликлиникой (по согласованию), работодатели (по согласованию) | Ежегодный анализпромежуточныхрезультатовкорпоративнойпрограммы |
| 3. | Популяционнаяпрофилактиканеинфекционных заболеваний, в том числе сердечнососудистых и онкологических, заболеваний полости рта, репродуктивной системы мужчин; пропаганда здорового образа жизни | 01.04.2022 | 31.12.2026 | Главный врач ГУЗ СО «Питерская РБ» (по согласованию), заведующий поликлиникой (по согласованию) | Отчёт о проведённыхмероприятиях,анализдемографических показателей в динамике |
| 3.1 | Организация и проведение массовых пропагандистских мероприятий с привлечением волонтёров (добровольцев), общественных организаций, заинтересованных лиц | 01.04.2022 | 31.12.2026 | Главный врач ГУЗ СО «Питерская РБ» (по согласованию), заведующий поликлиникой (по согласованию) | Отчёт о проведённых мероприятиях |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Документ |
| Начало | Окончание |
| 3.2 | Организация и проведение мероприятий к датам, отмечаемым Всемирной организации здравоохранения, с привлечением волонтёров (добровольцев), общественных организаций, заинтересованных лиц | 01.04.2022 | 31.12.2026 | Главный врач ГУЗ СО «Питерская РБ» (по согласованию), заведующий поликлиникой (по согласованию) | Отчёты о проведённых мероприятиях |
| 4. | Проведение мероприятий, направленных на выявление и коррекцию факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний | 01.04.2022 | 31.12.2026 | Главный врач ГУЗ СО «Питерская РБ» (по согласованию), заведующий поликлиникой (по согласованию), участковые терапевты и фельдшеры ФАП (по согласованию) | Отчёт о работепрофилактическойслужбы |
| 4.1 | Проведение обследования граждан в кабинете медицинской профилактики, в том числе в рамках диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, с целью раннего выявления факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний | 01.04.2022 | 31.12.2026 | Главный врач ГУЗ СО «Питерская РБ» (по согласованию заведующий поликлиникой (по согласованию), участковые терапевты и фельдшеры ФАП (по согласованию) | Отчёт о работепрофилактическойслужбы |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия,контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Документ |
| Начало | Окончание |
| 4.2 | Проведение коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках профилактического консультирования в кабинете медицинской профилактики | 01.04.2022 | 31.12.2026 | Главный врач ГУЗ СО «Питерская РБ» (по согласованию), заведующий поликлиникой (по согласованию) | Отчёт о работепрофилактическойслужбы |
| 4.3 | Проведение обучения и формирования мотивации граждан к здоровому образу жизни в рамках школ «Здоровый образ жизни» | 01.04.2022 | 31.12.2026 | Главный врач ГУЗ СО «Питерская РБ» (по согласованию), заведующий поликлиникой (по согласованию), участковые терапевты и фельдшеры ФАП (по согласованию) | Отчёт о работепрофилактическойслужбы |
| 4.4 | Проведение обучения оказанию первой доврачебной помощи при неотложных состояниях в рамках обучающих занятий на ФАПах | 01.04.2022 | 31.12.2026 | Главный врач ГУЗ СО «Питерская РБ» (по согласованию), заведующий поликлиникой (по согласованию), участковые терапевты и фельдшеры ФАП (по согласованию) | Отчёт о работепрофилактическойслужбы |
| 4.5 | Проведение обучения оказанию первой доврачебной помощи при неотложных состояниях в рамках профилактического консультирования | 01.04.2022 | 31.12.2026 | Главный врач ГУЗ СО «Питерская РБ» (по согласованию), заведующий поликлиникой (по согласованию), участковые терапевты и фельдшеры ФАП (по согласованию) | Отчёт о работе профилактической службы |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Документ |
| Начало | Окончание |
| 5. | Проведение мероприятий, направленных на выявление и коррекцию факторов риска развития сердечнососудистых заболеваний | 01.04.2022 | 31.12.2026 | Главный врач ГУЗ СО «Питерская РБ» (по согласованию), заведующий поликлиникой (по согласованию), участковые терапевты и фельдшеры ФАП (по согласованию) | Статистическиеотчёты,анализ показателей специалистов |
| 5.1 | Проведение мероприятий по профилактике факторов риска болезней системы кровообращения с участием кабинета медицинской профилактики | 01.04.2022 | 31.12.2026 | Главный врач ГУЗ СО «Питерская РБ» (по согласованию), заведующий поликлиникой (по согласованию), участковые терапевты и фельдшеры ФАП (по согласованию) | Отчёты о проведённых мероприятиях |
| 5.2 | Размещение справочной информации о возможности пройти кардио - скрининг, скрининг на наличие факторов риска развития инсульта, диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр | 01.04.2022 | 31.12.2026 | Главный врач ГУЗ СО «Питерская РБ» (по согласованию), заведующий поликлиникой (по согласованию), участковые терапевты и фельдшеры ФАП (по согласованию) | Отчёты ГУЗ СО «Питерская РБ» |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия,контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Документ |
| Начало | Окончание |
| 5.3 | Проведение тематических акций, приуроченных к международному дню отказа от курения (19 ноября), всемирному дню без табака (31 мая), всемирному дню сердца (29 сентября), всемирному дню борьбы с инсультом (29 октября) | 01.04.2022 | 31.12.2026 | Главный врач ГУЗ СО «Питерская РБ» (по согласованию), заведующий поликлиникой (по согласованию), участковые терапевты и фельдшеры ФАП (по согласованию) | Отчёты о проведённых мероприятиях |
| 6. | Проведение мероприятий, направленных на выявление и коррекцию факторов риска развития онкологических заболеваний | 01.04.2022 | 31.12.2026 | Главный врач ГУЗ СО «Питерская РБ» (по согласованию), заведующий поликлиникой (по согласованию), участковые терапевты и фельдшеры ФАП (по согласованию) | Статистические отчёты, анализ показателей специалистов |
| 6.1 | Размещение в электронных средствах массовой информации, социальных сетях, на сайте ГУЗ СО «Питерская РБ» информации, направленной на пропаганду здорового образа жизни, отказ от вредных привычек, повышение приверженности к профилактике и ранней диагностике злокачественных новообразований | 01.04.2022 | 31.12.2026 | Главный врач ГУЗ СО «Питерская РБ» (по согласованию),заместитель главного врача ГУЗ СО «Питерская РБ» помедицинскому обслуживанию населения (по согласованию), заведующий поликлиникой (по согласованию),администрация Питерского района | Отчёт о работе со средствами массовой информации |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Документ |
| Начало | Окончание |
| 6.2 | Участие в специальном диагностическом проекте «Поезд здоровья» | 01.04.2022 | 31.12.2026 | Главный врач ГУЗ СО «Питерская РБ» (по согласованию), заведующий поликлиникой (по согласованию), участковые терапевты и фельдшеры ФАП (по согласованию) | Отчёт о проведённых мероприятиях |
| 6.3 | Оформление и актуализация информации тематических стендов, уголков по вопросам профилактики онкологических заболеваний и ранней диагностике новообразований в ГУЗ СО «Питерская РБ» | 01.04.2022 | 31.12.2026 | Главный врач ГУЗ СО «Питерская РБ» (по согласованию), заведующий поликлиникой (по согласованию), фельдшеры ФАП (по согласованию) | Ежегодный фотоотчёт |
| 6.4 | Разработка и внедрение планов обучения в школах здоровья по профилактике злокачественных новообразований для общей лечебной сети параллельно с онко-школой | 01.04.2022 | 31.12.2026 | Главный врач ГУЗ СО Питерская РБ» (по согласованию), заведующий поликлиникой (по согласованию), участковые терапевты и фельдшеры ФАП (по согласованию) | Отчёт о работе |
| 6.5 | Реализация проекта «Онкопатруль», направленного на профилактику онкологических заболеваний и мотивацию к самоконтролю | 01.04.2022 | 31.12.2026 | Главный врач ГУ3 СО «Питерская РБ» (по согласованию), заведующий поликлиникой (по согласованию), участковые терапевты и фельдшеры ФАП (по согласованию) | Отчет о мероприятиях |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Документ |
| Начало | Окончание |
| 7. | Организация и проведение информационно- образовательных мероприятий среди детей и подростков | 01.04.2022 | 31.12.2026 | Главный врач ГУЗ СО «Питерская РБ» (по согласованию), заведующий поликлиникой (по согласованию), участковые терапевты и фельдшеры ФАП (по согласованию), администрация Питерского района | Отчёты о проведённых мероприятиях |
| 7.1 | Организация и проведение в общеобразовательных и средних профессиональных организациях конференций, семинаров, круглых столов, квестов и др. | 01.04.2022 | 31.12.2026 | Главный врач ГУЗ СО «Питерская РБ» (по согласованию), заведующий поликлиникой (по согласованию), участковые терапевты и фельдшеры ФАП (по согласованию), педагогические работники (по согласованию) | Отчёты о проведённых мероприятиях |
| 7.2 | Организация и проведение интерактивных игр в дошкольных образовательных учреждениях | 01.04.2022 | 31.12.2026 | Главный врач ГУЗ СО «Питерская РБ» (по согласованию), заведующий поликлиникой (по согласованию), участковые терапевты и фельдшеры ФАП (по согласованию), педагогические работники (по согласованию) | Отчёты о проведённых мероприятиях |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Документ |
| Начало | Окончание |
| 8. | Проведение мероприятий в трудовых коллективах | 01.04.2022 | 31.12.2026 | Главный врач ГУЗ СО «Питерская РБ» (по согласованию), заведующий поликлиникой (по согласованию), участковые терапевты и фельдшеры ФАП (по согласованию), работодатели (по согласованию) | Отчёты о проведённых мероприятиях |
| 8.1 | Скрининговые обследования работающих | 01.04.2022 | 31.12.2026 | Главный врач ГУЗ СО «Питерская РБ» (по согласованию), заведующий поликлиникой (по согласованию), участковые терапевты и фельдшеры ФАП (по согласованию), работодатели (по согласованию) | Отчёты об обследованиях |
| 8.2 | Профилактическое консультирование, направленное на отказ от вредных привычек и ведение здорового образа жизни в трудовых коллективах | 01.04.2022 | 31.12.2026 | Главный врач ГУЗ СО «Питерская РБ» (по согласованию), заведующий поликлиникой (по согласованию), участковые терапевты и фельдшеры ФАП (по согласованию), работодатели (по согласованию) | Отчёты о работе профилактической службы |

Приложение №2 к муниципальной программе «Укрепление общественного здоровья»

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Укрепление общественного здоровья»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей[\*](file:///%5C%5CRashenkoAF%5C..%5C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%202019%20%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0%2C%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%20%D0%B4%D0%BE%202021%20%D0%B3..doc#sub_1111) |
| отчетный год (базовый)[\*\*](file:///%5C%5CRashenkoAF%5C..%5C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%202019%20%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0%2C%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%20%D0%B4%D0%BE%202021%20%D0%B3..doc#sub_2222) | текущий год (оценка)[\*\*\*](file:///%5C%5CRashenkoAF%5C..%5C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%202019%20%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0%2C%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%20%D0%B4%D0%BE%202021%20%D0%B3..doc#sub_3333) | первый год реализации программы | второй год реализации программы | третий год реализации программы | четвертый год реализации программы | пятый год реализации программы | по итогам реализации программы |
| 1 | Ожидаемая продолжительность жизни | лет | - | 73,3 | 73,3 | 74,0 | 75,0 | 75,5 | 76,0 | 76,0 |
| 2 | Показатель смертности населения, на 100 тысяч населения | человек | - | 1790,0 | 1790,0 | 1700,0 | 1670,0 | 1650,0 | 1600,0 | 1600,0 |
| 3 | Охват населения диспансеризацией | % от уровня охвата | - | 19,7 | 19,7 | 20,0 | 20,5 | 27,0 | 27,5 | 27,5 |
| 4 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % от уровня охвата | - | 45,0 | 45,0 | 49,0 | 53,0 | 55,0 | 58,0 | 58,0 |
| 5 | Количество детей, вовлеченных к участию в спортивных мероприятиях для детей и подростков | % от числа детей, не имеющих медицинских и иных противопоказаний от занятий спортом | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6 | Количество публикаций в средствах массовой информации по вопросам пропаганды спорта, здорового образа жизни  | % от уровня охвата | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Примечания:

\* значение показателя указывается на каждый год реализации программы;

\*\* заполняются только в случае наличия показателей ранее реализуемых аналогичных мероприятий, при этом под отчетным годом понимается год, предшествующий году, в котором осуществляется разработка проекта муниципальной программы;

\*\*\* под текущим годом - год, в котором осуществляется разработка проекта муниципальной программы