

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПИТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 01 июля 2024 года №102-р

с. Питерка

О подготовке и приеме муниципальных образовательных организаций Питерского муниципального района   
к началу 2024-2025 учебного года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Саратовской области от 18 июня 2024 года №177-Пр «Об организации подготовки и оценки готовности образовательных организаций области к 2024-2025 учебному году», в целях своевременной подготовки муниципальных образовательных учреждений Питерского муниципального района Саратовской области к 2024-2025 учебному году, администрация муниципального района, руководствуясь Уставом Питерского муниципального района Саратовской области:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке муниципальных образовательных организаций района к началу 2024-2025 учебного года согласно приложению №1.

2. Утвердить комиссию по подготовке и приему образовательных организаций Питерского муниципального района к началу 2024-2025 учебного года согласно приложению №2.

3. Утвердить план-график проверки готовности муниципальных образовательных организаций района к началу 2024-2025 учебному году согласно приложению №3.

4. Первому заместителю главы администрации муниципального района Чиженькову О.Е., заместителю главы администрации муниципального района по социальной сфере Брусенцевой Т.В., начальнику муниципального учреждения управление образования администрации района Болтневой О.А.:

- организовать мероприятия по подготовке муниципальных образовательных учреждений Питерского муниципального района Саратовской области к 2024-2025 учебному году;

- принять меры по улучшению эксплуатационных характеристик зданий муниципальных образовательных учреждений Питерского муниципального района Саратовской области;

- до 05 августа 2024 года обеспечить завершение ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях Питерского муниципального района Саратовской области;

- до 05 августа 2024 года обеспечить полное освоение денежных средств, предусмотренных на мероприятия по подготовке муниципальных образовательных учреждений Питерского муниципального района Саратовской области к 2022-2023 учебному году;

- организовать работу комиссии по приемке муниципальных образовательных учреждений Питерского муниципального района Саратовской области с 05 по 09 августа 2024 года;

- осуществлять постоянный контроль за ходом подготовки муниципальных образовательных учреждений Питерского муниципального района Саратовской области к 2024-2025 учебному году.

5. Начальнику муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия» Управления образования администрации Питерского муниципального района Саратовской области» Хмариной С.В. осуществлять своевременное финансирование мероприятий по подготовке муниципальных образовательных учреждений Питерского муниципального района Саратовской области к 2024-2025 учебному году.

6. Начальнику муниципального учреждения Управление образования администрации Питерского муниципального района Болтневой О.А. до 05 августа 2024 года подготовить проекты актов готовности образовательных учреждений к 2024-2025 учебному году в 2-х экземплярах в соответствии с формой согласно приложению №1 к приказу Министерства образования Саратовской области «О подготовке к началу 2024-2025 учебного года» и направить руководителям образовательных учреждений.

7. Руководителям муниципальных образовательных учреждений Питерского муниципального района Саратовской области:

- до 05 августа 2024 года привести в соответствие с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения муниципальных образовательных учреждений Питерского муниципального района Саратовской области, включая чердаки и подвалы, планы и пути эвакуации, первичные средства пожаротушения;

- до 05 августа 2024 года привести электрооборудование муниципальных образовательных учреждений Питерского муниципального района Саратовской области в соответствие с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 года №6 «Об утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

- до 05 августа 2024 года завершить ремонтные работы в муниципальных образовательных учреждениях Питерского муниципального района Саратовской области.

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://питерка.рф/.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района по социальной сфере.

Глава муниципального района Д.Н. Живайкин

Приложение №1 к распоряжению администрации муниципального района от 01 июля 2024 года №102-р

ПЛАН

мероприятий по подготовке муниципальных образовательных организаций района к началу 2024-2025 учебного года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Исполнитель | | Срок исполнения |
| Пожарная безопасность | | | | |
| 1. | Обеспечение обслуживания и работоспособности систем автоматической противопожарной защиты | Руководители образовательных учреждений | | До 05 августа 2024 года |
| 2. | Обеспечение наличия и исправности огнетушителей (дата, срок эксплуатации) | Руководители образовательных учреждений | | До 05 августа 2024 года |
| 4. | Установка устройств для самозакрывания дверей и уплотнениях в притворах на лестнице | Руководители образовательных учреждений | | До 05 августа 2024 года |
| 5 | Проведение работ по обеспечению подачи светового и звукового сигнала о возникновении пожара в зданиях классов функциональной пожарной опасности на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта | Руководители образовательных учреждений | | До 05 августа 2024 года |
| 6 | Проведение инструктажей по соблюдению требований пожарной безопасности | Руководители образовательных учреждений | | До 05 августа 2024 года |
| 7 | Укомплектование рабочих мест средствами индивидуальной защиты, пожаротушения и инструментом | Руководители образовательных учреждений | | До 05 августа 2024 года |
| Обеспечение безопасности в случае ЧС | | | | |
| 8 | Соблюдение требований и выполнение комплекса мероприятий, направленных на антитеррористическую защищенность и обеспечение безопасности в случае ЧС | Руководители образовательных учреждений | В течение года | |
| 9 | Размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер безопасности и умения действовать на случай возникновения ЧС | Руководители образовательных учреждений | В течение года | |
| Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия | | | | |
| 10 | Подготовка учебных кабинетов и групповых комнат к новому учебному году | Руководители образовательных учреждений | До 05 августа 2024 года | |
| 11 | Текущий ремонт пищеблоков | Руководители образовательных учреждений | До 05 августа 2024 года | |
| 12 | Прохождение медицинского осмотра персоналом | Руководители образовательных учреждений | До 05 августа 2024 года | |
| 13 | Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений установленным требованиям | Руководители образовательных учреждений | До 05 августа 2024 года | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонтные работы | | | |
| 14 | Проведение косметических ремонтных работ в образовательных учреждениях | Руководители образовательных учреждений | До 05 августа 2024 года |
| Энергосберегающие мероприятия | | | |
| 15 | Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания газовых котельных | Руководители образовательных учреждений | Август – сентябрь 2024 года |
| 16 | Обеспечение надежности схемы электротеплоснабжения, ее соответствия категории энергоприемников | Руководители образовательных учреждений | До 05 августа 2024 года |
| 17 | Содержание энергоустановок в работоспособном состоянии и их безопасная эксплуатация | Руководители образовательных учреждений | До 05 августа 2024 года |
| 18 | Проведение своевременного и качественного технического обслуживания, ремонта, испытаний энергооборудования и энергоустановок | Руководители образовательных учреждений | До 05 августа 2024 года |
| 19 | Соблюдение требований охраны труда электротеплотехнического и электротехнологического персонала. | Руководители образовательных учреждений | До 05 августа 2024 года |
| Выполнение других мероприятий | | | |
| 20 | Разработка организационно- распорядительных документов по пожарной безопасности (приказов о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние образовательного учреждения, инструкций по мерам пожарной безопасности, планов эвакуации и др.) | Руководители образовательных учреждений | До 05 августа 2024 года |
| 21 | Обеспечение доступности зданий и сооружений организаций, осуществляющих образовательную деятельность, для лиц с ограниченными возможностями | Руководители образовательных учреждений | До 05 августа 2024 года |
| 22 | Создание необходимых условий для организации перевозок детей автотранспортом | Руководители образовательных учреждений | До 05 августа 2024 года |

|  |  |
| --- | --- |
| ВЕРНО: Руководитель аппарата администрации |  |
| муниципального района | А.А. Строганов |

Приложение №2 к распоряжению администрации муниципального района от 01 июля 2024 года №102-р

СОСТАВ

комиссии по подготовке и приему муниципальных образовательных организаций Питерского муниципального района

к началу 2024-2025 учебного года

|  |  |
| --- | --- |
| Чиженьков О.Е. | – первый заместитель главы администрации муниципального района, председатель комиссии; |
| Брусенцева Т.В | – заместитель главы администрации муниципального района по социальной сфере, заместитель председателя комиссии; |
| Болтнева О.А. | – начальник муниципального учреждения Управление образования администрации Питерского муниципального района; секретарь комиссии. |
|  | Члены комиссии: |
| Хмарина С.В. | – начальник муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия» Управления образования администрации Питерского муниципального района; |
| Землянская Е.В. | - специалист 1 категории муниципального учреждения Управление образования администрации Питерского муниципального района |
| Казимирский А.Н. | - начальник отделения полиции №2 в составе МО МВД России «Новоузенский» Саратовской области, подполковник полиции (по согласованию); |
| Поминова И.И | - председатель районной профсоюзной организации (по согласованию). |

|  |  |
| --- | --- |
| ВЕРНО: Руководитель аппарата администрации |  |
| муниципального района | А.А. Строганов |

Приложение №3 к распоряжению администрации муниципального района от 01 июля 2024 года №102-р

План-график

проверки готовности муниципальных образовательных организаций

района к началу 2024-2025 учебного года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Полное наименование учреждения | Дата проверки |
| 1 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ромашка» села Алексашкино Питерского района Саратовской области | 05 августа 2024 года |
| 2 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» поселка Трудовик Питерского района Саратовской области | 05 августа 2024 года |
| 3 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ивушка» села Козловка Питерского района Саратовской области | 05 августа 2024 года |
| 4 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка» села Новотулка Питерского района Саратовской области» | 05 августа 2024 года |
| 5 | Филиал муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Питерка Питерского района Саратовской области» в поселке Трудовик | 05 августа 2024 года |
| 6 | Филиал муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Питерка Питерского района Саратовской области» в селе Козловка | 05 августа 2024 года |
| 7 | Филиал муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Питерка Питерского района Саратовской области» в селе Алексашкино | 05 августа 2024 года |
| 8 | Филиал муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Питерка Питерского района Саратовской области» в селе Новотулка | 05 августа 2024 года |
| 9 | Филиал муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Питерка Питерского района Саратовской области» в селе Запрудное | 06 августа 2024 года |
| 10 | Филиал муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Питерка Питерского района Саратовской области» в поселке Нива | 06 августа 2024 года |
| 11 | Филиал муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Питерка Питерского района Саратовской области» в селе Малый Узень | 06 августа 2024 года |
| 12 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Тополек» села Малый Узень Питерского района Саратовской области | 06 августа 2024 года |
| 13 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ручеек» поселка Нива Питерского района Саратовской области | 06 августа 2024 года |
| 14 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Полянка» села Запрудное Питерского района Саратовской области | 06 августа 2024 года |
| 15 | Филиал муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Питерка Питерского района Саратовской области» в селе Агафоновка | 07 августа 2024 года |
| 16 | Филиал муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Питерка Питерского района Саратовской области» в поселке Нариманово | 07 августа 2024 года |
| 17 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» села Агафоновка Питерского района Саратовской области | 07 августа 2024 года |
| 18 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка» станции Питерка Питерского района Саратовской области» | 07 августа 2024 года |
| 19 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Полюшко» поселка Нариманово Питерского района Саратовской области | 07 августа 2024 года |
| 20 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа села Питерка Питерского района Саратовской области» | 09 августа 2024 года |
| 21 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Теремок» села Питерка Питерского района Саратовской области | 09 августа 2024 года |
| 22 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Чебурашка» села Питерка Питерского района Саратовской области | 09 августа 2024 года |
| 23 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Березка» села Питерка Питерского района Саратовской области | 09 августа 2024 года |
| 24 | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» села Питерка Питерского района Саратовской области | 09 августа 2024 года |
| 25 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа села Мироновка Питерского района Саратовской области | 08 августа 2024 года |
| 26 | Филиал муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Мироновка Питерского района Саратовской области» в поселке Новореченский | 08 августа 2024 года |
| 27 | Структурное подразделение муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Мироновка Питерского района Саратовской области» в поселке Зеленый Луг | 08 августа 2024 года |
| 28 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида «Родничок» села Моршанка Питерского района Саратовской области | 08 августа 2024 года |
| 29 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колосок» села Мироновка Питерского района Саратовской области | 08 августа 2024 года |

|  |  |
| --- | --- |
| ВЕРНО: Руководитель аппарата администрации |  |
| муниципального района | А.А. Строганов |