

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПИТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 13 июля 2020 года №116-р

с. Питерка

О подготовке и приеме муниципальных образовательных организаций Питерского муниципального района к началу 2020- 2021 учебного года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Саратовской области от 10 июня 2020 года №166-Пр «Об организации подготовки и оценки готовности образовательных организаций области к 2020/2021 учебному году», в целях своевременной подготовки муниципальных образовательных учреждений Питерского муниципального района Саратовской области к 2020/2021 учебному году, руководствуясь Уставом Питерского муниципального района:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке муниципальных образовательных организаций района к началу 2020-2021 учебного года согласно приложению №1.

2. Утвердить комиссию по подготовке и приему образовательных организаций Питерского муниципального района к началу 2020-2021 учебного года, согласно приложению №2.

3. Утвердить план-график проверки готовности муниципальных образовательных организаций района к началу 2020-2021 учебного года согласно приложению №3.

4. Первому заместителю главы администрации муниципального района Чиженькову О.Е., начальнику Управления образования Болтневой О.А.:

- организовать мероприятия по подготовке муниципальных образовательных учреждений Питерского муниципального района Саратовской области к 2020-2021 учебному году;

- принять меры по улучшению эксплуатационных характеристик зданий муниципальных образовательных учреждений Питерского муниципального района Саратовской области;

- до 10 августа 2020 года завершить ремонтные работы в муниципальных образовательных учреждениях Питерского муниципального района Саратовской области;

- до 18 августа 2020 года обеспечить полное освоение денежных средств, предусмотренных на мероприятия по подготовке муниципальных образовательных учреждений Питерского муниципального района Саратовской области к 2020-2021 учебному году;

- организовать работу комиссии по приемке муниципальных образовательных учреждений Питерского муниципального района Саратовской области с 10 августа 2020 года по 18 августа 2020 года;

- осуществлять постоянный контроль за ходом подготовки муниципальных образовательных учреждений Питерского муниципального района Саратовской области к 2020-2021 учебному году.

5. Начальнику управления муниципального учреждения Централизованная бухгалтерия Управления образования администрации Питерского муниципального района Саратовской области Рябовой Н.Ю. осуществлять своевременное финансирование мероприятий по подготовке муниципальных образовательных учреждений Питерского муниципального района Саратовской области к 2020-2021 учебному году.

6. Управления образования администрации Питерского муниципального района Саратовской области:

- до 10 августа 2020 года подготовить проекты актов готовности образовательных учреждений к 2020-2021 учебному году в 2-х экземплярах в соответствии с формой согласно приложению №1 к приказу Министерства образования Саратовской области «О подготовке к началу 2020-2021 учебного года» и предоставить в Управление образования администрации Питерского муниципального района Саратовской области;

- до 10 августа 2020 года привести в соответствие с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения муниципальных образовательных учреждений Питерского муниципального района Саратовской области, включая чердаки и подвалы, планы и пути эвакуации, первичные средства пожаротушения;

- до 10 августа 2020 года привести электрооборудование муниципальных образовательных учреждений Питерского муниципального района Саратовской области в соответствие с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 года №6 «Об утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

- до 10 августа 2020 года завершить ремонтные работы в муниципальных образовательных учреждениях Питерского муниципального района Саратовской области.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит обязательному опубликованию на официальном сайте администрации Питерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://питерка.рф.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Питерского муниципального района.

Глава муниципального района С.И. Егоров

Приложение №1 к распоряжению администрации муниципального района от 13 июля 2020 года №116-р

**ПЛАН**

мероприятий по подготовке муниципальных образовательных организаций района к началу 2020-2021 учебного года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| ***Пожарная безопасность*** | | | | |
| 1. | | Обеспечение обслуживания и работоспособности систем автоматической противопожарной защиты | Руководители образовательных учреждений | До 10 августа 2020 года |
| 2. | | Наличие и исправность огнетушителей (все образовательные организации) | Руководители образовательных учреждений | До 10 августа 2020 года |
| 4. | | Установка устройств для самозакрывания дверей и уплотнениях в притворах на лестнице | Руководители образовательных учреждений | До 10 августа 2020 года |
| 5. | | Проведение работ по обеспечению подачи светового и звукового сигнала о возникновении пожара в зданиях классов функциональной пожарной опасности на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта | Руководители образовательных учреждений | До 10 августа 2020 года |
|  | | Проведение инструктажей по соблюдению требований пожарной безопасности | Руководители образовательных учреждений | До 10 августа 2020 года |
|  | | Укомплектование рабочих мест средствами индивидуальной защиты, пожаротушения и инструментом | Руководители образовательных учреждений | До 10 августа 2020 года |
| ***Обеспечение безопасности в случае ЧС*** | | | | |
|  | Соблюдение требований и выполнение комплекса мероприятий, направленных на антитеррористическую защищённость и обеспечение безопасности в случае ЧС | | Руководители образовательных учреждений |  |
|  | Размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер безопасности и умения действовать на случай возникновения ЧС | | Руководители образовательных учреждений |  |
| ***Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия*** | | | | |
| 6. | Подготовка учебных кабинетов и групповых комнат к новому учебному году | | Учреждения образования | До 10 августа 2020 года |
| 7. | Текущий ремонт пищеблоков | | Учреждения образования | До 10 августа 2020 года |
| 8. | Прохождение медицинского осмотра персоналом | | Руководители образовательных учреждений | До 10 августа 2020 года |
| 9. | Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений установленным требованиям | | Руководители образовательных учреждений | До 10 августа 2020 года |
| ***Ремонтные работы*** | | | | |
| 10. | Проведение косметических ремонтных работ в образовательных учреждениях | | Руководители образовательных учреждений | До 10 августа 2020 года |
| ***Энергосберегающие мероприятия*** | | | | |
| 11. | Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания газовых котельных | | Руководители образовательных учреждений | До 10 августа 2020 года |
|  | Обеспечение надёжности схемы электротеплоснабжения, её соответствия категории энергоприёмников | | Руководители образовательных учреждений | До 10 августа 2020 года |
|  | Содержание энергоустановок в работоспособном состоянии и их безопасная эксплуатация | | Руководители образовательных учреждений | До 10 августа 2020 года |
|  | Проведение своевременного и качественного технического обслуживания, ремонта, испытаний энергооборудования и энергоустановок | | Руководители образовательных учреждений | До 10 августа 2020 года |
|  | Соблюдения требований охраны труда электротеплотехнического и электротехнологического персонала | | Руководители образовательных учреждений | До 10 августа 2020 года |
| ***Выполнение других мероприятий*** | | | | |
| 12. | Разработка организационно - распорядительных документов по пожарной безопасности (приказов о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние образовательного учреждения, инструкций по мерам пожарной безопасности, планов эвакуации и др.) | | Руководители образовательных учреждений | До 10 августа 2020 года |
| 13. | Установка перед образовательными учреждениями знака пешеходного перехода, знак «Дети идут в школу», лежачий полицейский (искусственная дорожная неровность) | | Руководители образовательных учреждений | До 10 августа 2020 года |
|  | Обеспечение доступности зданий и сооружений организаций, осуществляющих образовательную деятельность, для лиц с ограниченными возможностями | | Руководители образовательных учреждений | До 10 августа 2020 года |
|  | Создание необходимых условий для организации перевозок детей автотранспортом | | Руководители образовательных учреждений | До 10 августа 2020 года |
|  | Размещение на официальном сайте организаций акт приёмки готовности к началу 2020-2021 учебного года в формате PDF в сети Интернет | | Руководители образовательных учреждений | До 10 августа 2020 года |

ВЕРНО: управляющий делами администрации

муниципального района С.Г. Черпанова

Приложение №2 к распоряжению администрации муниципального района от 13 июля 2020 года №116-р

**СОСТАВ**

комиссии по подготовке и приему муниципальных образовательных организаций Питерского муниципального района к началу 2020-2021 учебного года

|  |  |
| --- | --- |
| **Чиженьков О.Е.** | – первый заместитель главы администрации муниципального района, председатель комиссии; |
| **Болтнева О.А.** | **–** начальник муниципального учреждения Управление образования администрации Питерского муниципального района; заместитель председателя комиссии |
|  | **Члены комиссии:** |
| **Елисеева Е.А**. | – заместитель главного бухгалтера муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия» Управления образования администрации Питерского муниципального района (по согласованию); |
| **Землянская Е.В.** | **–** специалист I категории муниципального учреждения Управление образования администрации Питерского муниципального района; |
| **Жалнин А.В.** | - заместитель начальника отдела надзорной деятельности по Краснокутскому, Александрово-Гайскому, Новоузенскому и Питерскому районам ОНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области» капитан внутренней службы (по согласованию); |
| **Земцов Ю.Н**. | - начальник отделения полиции №2 в составе МО МВД России «Новоузенский» Саратовской области, подполковник полиции (по согласованию); |
| **Якушина Ю.М.** | – начальник отдела архитектуры и капитального строительства администрации Питерского муниципального района. |

ВЕРНО: управляющий делами администрации

муниципального района С.Г. Черпанова

Приложение №3 к распоряжению администрации муниципального района от 13 июля 2020 года №116-р

**ПЛАН-ГРАФИК**

проверки готовности муниципальных образовательных организаций

района к началу 2020-2021 учебного года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Полное наименование учреждения | Дата проверки |
| 1. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Питерка Питерского района Саратовской области» | 10 августа 2020 года |
| 2. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Теремок» села Питерка Питерского района Саратовской области | 10 августа 2020 года |
| 3. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Чебурашка» села Питерка Питерского района Саратовской области | 10 августа 2020 года |
| 4. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Березка» села Питерка Питерского района Саратовской области | 10 августа 2020 года |
| 5. | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» Питерского района Саратовской области | 10 августа 2020 года |
| 6. | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» село Питерка Питерского района Саратовской области | 10 августа 2020 года |
| 7. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Запрудное Питерского района Саратовской области» | 11 августа 2020 года |
| 8. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Нива Питерского района Саратовской области» | 11 августа 2020 года |
| 9. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа села Малый Узень Питерского района Саратовской области» | 11 августа 2020 года |
| 10. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Агафоновка Питерского района Саратовской области» | 12 августа 2020 года |
| 11. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа поселок Нариманово Питерского района Саратовской области» | 12 августа 2020 года |
| 12. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Тополек» села Малый Узень Питерского района Саратовской области | 11 августа 2020 года |
| 13. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ручеек» поселка Нива Питерского района Саратовской области | 11 августа 2020 года |
| 14. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Полянка» села Запрудное Питерского района Саратовской области | 11 августа 2020 года |
| 15. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» села Агафоновка Питерского района Саратовской области | 12 августа 2020 года |
| 16. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка» станции Питерка Питерского района Саратовской области» | 12 августа 2020 года |
| 17. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Полюшко» поселка Нариманово Питерского района Саратовской области | 12 августа 2020 года |
| 18. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Мироновка Питерского района Саратовской области | 13 августа 2020 года |
| 19. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа поселка Новореченский Питерского района Саратовской области» | 13 августа 2020 года |
| 20. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа село Новотулка Питерского района Саратовской области» | 14 августа 2020 года |
| 21. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Алексашкино Питерского района Саратовской области» | 14 августа 2020 года |
| 22. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа села Козловка Питерского района Саратовской области» | 14 августа 2020 года |
| 23. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа поселка Трудовик Питерского района Саратовской области» | 14 августа 2020 года |
| 24. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Вишенка» поселка Зеленый Луг Питерского района Саратовской области | 13 августа 2020 года |
| 25. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида «Родничок» села Моршанка Питерского района Саратовской области | 13 августа 2020 года |
| 26. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колосок» села Мироновка Питерского района Саратовской области | 13 августа 2020 года |
| 27. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка» села Новотулка Питерского района Саратовской области» | 13 августа 2020 года |
| 28. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ягодка» поселка Привольный Питерского района Саратовской области» | 14 августа 2020 года |
| 29. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ивушка» села Козловка Питерского района Саратовской области | 14 августа 2020 года |
| 30. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» поселка Трудовик Питерского района Саратовской области | 14 августа 2020 года |
| 31. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ромашка» села Алексашкино Питерского района Саратовской области | 14 августа 2020 года |
| 32. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колокольчик» поселка Опытная станция Питерского района Саратовской области | 14 августа 2020 года |

ВЕРНО: управляющий делами администрации

муниципального района С.Г. Черпанова