

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПИТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

 **САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 24 июля 2020 года №134-ра

с. Питерка

Об утверждении перечня мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных учреждениях Питерского муниципального района

 В целях исполнения перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, утвержденного Президентом Российской Федерации от 24 января 2020 года №ПР-113, в соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области от 13 июля 2020 года №205-Пр «Об утверждении перечня мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях Саратовской области», в рамках реализации на территории Питерского муниципального района мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», а также обеспечения эффективности и своевременности проведения мероприятий, связанных с организацией бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях Питерского муниципального района:

1. Утвердить перечень мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в образовательных учреждениях Питерского муниципального района (далее – Дорожная карта) согласно приложению №1.

2. Определить ответственным должностным лицом, отвечающим за обеспечение реализации мероприятий Дорожной карты начальника муниципального учреждения «Управление образования администрации Питерского муниципального района».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования на официальном сайте администрации Питерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://питерка.рф/.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального района С.И. Егоров

Приложение к распоряжению администрации муниципального района от 24 июля 2020 года №134-ра

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование**

**в образовательных организациях Питерского муниципального района**

 (далее – Дорожная карта)

1. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер Дорожной карты

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель основной | Уровень контроля | Нормативно-правовой акт (НПА) |
| 1. | Внесение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1–4 классов муниципальных образовательных учреждений в целевые показатели, объемы финансирования муниципальной программы | Глава Питерского муниципального района, начальник муниципального учреждения Управление образования администрации Питерского муниципального района | Постановление администрации Питерского муниципального района №532 от 29 декабря 2016 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Питерском муниципальном районе до 2020 года» |
| 2. Задачи и перечень мер Дорожной карты**Задача 1.** Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1–4 классов |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/со-исполнитель | Ожидаемый результат |
| 1.1. | Утверждение муниципальных нормативных правовых актов о мероприятиях по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных учреждениях:1.  [«Порядок организации родительского (общественного контроля) за организацией питания детей»;](https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=14661)[2. «Порядок организации горячего питания обучающихся общеобразовательных учреждениях».](https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=14660) | По факту утверждения федеральных и региональных нормативных правовых актов, но не позднее 1 августа 2020 года | Муниципальное учреждение Управление образования администрации Питерского муниципального района | Нормативное регулирование мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в общеобразовательных учреждениях Питерского муниципального района |
| 1.2 | Разработка и утверждение единого муниципального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов | 2020-2023 годы | Муниципальное учреждение Управление образования администрации Питерского муниципального района | Единая стандартизация оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов во всех общеобразовательных учреждениях |
| 1.3. | Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню для детей и детей нуждающихся в специализированном питании | 31 августа 2020 года | Руководителиобразовательных учреждений | Соблюдение требований к содержанию и соотношению в рационе основных пищевых веществ с учетом особенностей питания |
| 1.4. | Мониторинг охвата обучающихся бесплатным горячим питанием | 01 сентября 2020 года -31 декабря 2023 годаежемесячно | Муниципальное учреждение Управление образования администрации Питерского муниципального района, руководителиобразовательных учреждений | Выявление и своевременный охват обучающихся питанием в полном объеме |
| 1.5. | Организация и проведение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания обучающихся | 2020-2023 годы | Муниципальное учреждение Управление образования администрации Питерского муниципального района,руководителиобразовательных учреждений | Недопущение нарушений оказание услуги |
| **Задача 2.** Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1–4 классах |
| №п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Ожидаемый результат |
| 2.1. | Проведение аудита пищеблоков и обеденных залов | 2020-2021 годы | Муниципальное учреждение Управление образования администрации Питерского муниципального района,руководителиобразовательных учреждений | Соблюдение норм СанПин, своевременное устранение проблем |
| 2.2. | Мониторинг соответствия школьных пищеблоков и столовых единому муниципальному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1–4 классов образовательных учреждений, в т.ч. укомплектованность персоналом | Постоянно | Муниципальное учреждение «Управление образования администрации Питерского муниципального района»,Руководителиобразовательных учреждений | Актуализация нормативного регулирования оказания услуги |
| **Задача 3.** Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1–4 классов |
| №п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Ожидаемый результат |
| 3.1 | Организация и обеспечение проведения общественного родительского контроля за организацией питания обучающихся. | Постоянно | Руководителиобразовательных учреждений | Взаимодействие и согласованность в проведении контроля, учет общественного родительского мнения |
| 3.2. | Размещение на официальных сайтах образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню | Постоянно | Руководителиобразовательных учреждений | Открытость, прозрачность оказания услуги |
| 3.3. | Организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания | Постоянно | Руководителиобразовательных учреждений | Повышения уровня у обучающихся полезных навыков и привычек здорового питания. |
| 3.4. | Подготовка и повышение квалификации кадров, осуществляющих организацию питания в образовательных учреждениях:  | Постоянно | Руководителиобразовательных учреждений | Увеличения числа специалистов, прошедших обучение по программам подготовки и повышения квалификации;Обеспечение школьных столовых квалифицированными кадрами |
| 3.4.1. |  - специалистов, состоящих в штате образовательных учреждениях, поваров, кухонных работников, медицинских специалистов и пр. |

ВЕРНО: управляющий делами администрации

 муниципального района С.Г.Черпанова