

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПИТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 13 апреля 2018 года №162

с. Питерка

О подготовке проекта Генерального плана Алексашкинского муниципального образования Питерского муниципального района Саратовской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 Года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, в целях создания условий для устойчивого развития территории Алексашкинского сельского поселения Питерского муниципального района Саратовской области руководствуясь Уставом Питерского муниципального района, администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к подготовке проекта Генерального плана Алексашкинского муниципального образования Питерского муниципального района

2. Утвердить план мероприятий по подготовке проекта Генерального плана Алексашкинского муниципального образования Питерского муниципального района согласно приложению №1.

3. Отделу по делам архитектуры и капитального строительства администрации Питерского муниципального района в срок до 17 апреля 2018 года разработать техническое задание по подготовке проекта Генерального плана Алексашкинского муниципального образования Питерского муниципального района.

4. Утвердить порядок направления в Комиссию по подготовке проекта Генеральных планов сельских поселений Питерского муниципального района предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта Генерального плана Алексашкинского муниципального образования Питерского муниципального района, согласно приложению №2.

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Искра».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Питерского муниципального района Чиженькова О.Е.

Глава муниципального района С.И. Егоров

Приложение №1 к постановлению администрации муниципального района от 13 апреля 2018 года №162

**ПЛАН**

мероприятий по подготовке проекта Генерального плана

Алексашкинского муниципального образования

Питерского муниципального района Саратовской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель |
| 1. | Официальное опубликование в районной газете «Искра» решения о подготовке проекта Генерального плана Алексашкинского муниципального образования Питерского муниципального района | Отдел по делам архитектуры и капитального строительства администрации муниципального района |
| 2. | Разработка технического задания по подготовке проекта Генерального плана Алексашкинского муниципального образования Питерского муниципального района | Отдел по делам архитектуры и капитального строительства администрации муниципального района |
| 3. | Осуществление закупок для муниципальных нужд на подготовку проекта Генерального плана Алексашкинского сельского поселения | Администрация муниципального района |
| 4. | Заключение муниципального контракта на подготовку проекта Генерального плана Алексашкинского муниципального образования Питерского муниципального района | Администрация муниципального района |
| 5. | Подготовка генерального плана Алексашкинского муниципального образования Питерского муниципального района | Подрядчик проекта согласно муниципальному контракту на подготовку проекта Генерального плана |
| 6. | Проверка проекта генерального плана на соответствие требованиям технических регламентов, схемам территориального планирования | Комиссия по подготовке проекта Генеральных планов поселений Питерского муниципального района |
| 7. | Принятие решения о направлении проекта генерального плана в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам подрядчику проекта | Комиссия по подготовке проекта Генеральных планов поселений Питерского муниципального района |
| 8. | Устранение замечаний проекта генерального плана | Подрядчик проекта согласно муниципальному контракту на подготовку проекта Генерального плана |
| 9. | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту генерального плана Алексашкинского муниципального образования | Глава Питерского муниципального района |
| 10. | Официальное опубликование решения о проведении публичных слушаний, а также проекта генерального плана Алексашкинского муниципального образования в районной газете «Искра» | Комиссия по подготовке проекта Генеральных планов поселений Питерского муниципального района |
| 11. | Проведение публичных слушаний по проекту Генерального плана Алексашкинского муниципального образования Питерского муниципального района | Комиссия по подготовке проекта Генеральных планов поселений Питерского муниципального района |
| 12. | Подготовка протокола и заключения по результатам проведения публичных слушаний | Комиссия по подготовке проекта Генеральных планов поселений Питерского муниципального района |
| 13. | Официальное опубликование в районной газете «Искра» заключения о результатах публичных слушаний | Комиссия по подготовке проекта Генеральных планов поселений Питерского муниципального района |
| 14. | Принятие решения о направлении проекта генерального плана, протокола публичных слушаний и заключения в Собрание депутатов Питерского муниципального района | Глава Питерского муниципального района |
| 15. | Рассмотрение и утверждение генерального плана или направление проекта генерального плана исполнителю на доработку | Собрание депутатов Питерского муниципального района |
| 16. | Официальное опубликование генерального плана в установленном порядке | Комиссия по подготовке проекта Генеральных планов поселений Питерского муниципального района |

ВЕРНО: руководитель аппарата администрации

муниципального района И.А. Серяпина

Приложение №2 к постановлению администрации муниципального района от 13 апреля 2018 года №162

**ПОРЯДОК**

направления в Комиссию по подготовке проекта Генеральных планов поселений Питерского муниципального района предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта Генерального плана Алексашкинского сельского поселения Питерского муниципального района Саратовской области

1. С момента опубликования постановления администрации Питерского муниципального района о подготовке проекта Генерального плана Алексашкинского сельского поселения Питерского муниципального района (далее - Проект) в течение срока проведения работ по подготовке Проекта, заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта Генеральных планов поселений Питерского муниципального района (далее - Комиссия) предложения по подготовке Проекта (далее - предложения).

Собственники, владельцы, пользователи, арендаторы земельных участков, иной недвижимости, физические и юридические лица, жители Алексашкинского муниципального образования имеют право участвовать в согласовании Проекта, направляя письменные замечания и предложения в Комиссию по адресу: Саратовская область, Питерский район, с. Питерка, ул.им. Ленина, д. 101, каб.12, администрация Питерского муниципального района, отдел по делам архитектуры и капитального строительства, телефон 2-11-62, или высказывая их на публичных слушаниях. Предложения могут быть направлены либо по почте в администрацию муниципального района, либо по электронной почте на официальный сайт Питерского муниципального района: <http://piterka.sarmo.ru>.

2. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны, либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и даты подготовки предложений.

Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта правил, комиссией не рассматриваются.

3. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

4. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке проекта, не рассматриваются.

5. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.

6. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими предложения.

7. Поступившие от муниципальных и государственных органов, профессиональных организаций замечания и предложения рассматриваются Комиссией, которая организует работу по внесению необходимых изменений и дополнений в Проект.

8. По результатам проверки Комиссия направляет Проект главе Питерского муниципального района или, в случае обнаружения его несоответствия требованиям схемы территориального планирования Питерского муниципального района на доработку.

ВЕРНО: руководитель аппарата администрации

муниципального района И.А. Серяпина